## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории поселка Верховье на 2019 год
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация поселка Верховье
Куратор муниципального проекта | Кузин Евгений Юрьевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Величкина Марина Владимировна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54608151-1-2019-001 от 05.07.2019 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Верховье
Задачи проекта | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий поселка Верховье. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения
Ожидаемый результат проекта | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов за весь период реализации муниципальной Программы составит не менее 7 дворовых территорий и 1 общественной
Период реализации проекта | Начало проекта 19.02.2019 Окончание проекта 31.12.2019
Оценка бюджета проекта (руб.) | 4122475,00 руб., в том числе: Федеральный бюджет - 2665108,22 Бюджет Орловской области - 1416141,63 Бюджет поселка Верховье - 41225,15
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | Законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; Экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии поселка Верховье; Производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Кузин Евгений Юрьевич | Зам главы администрации поселка Верховье | Координация деятельности по реализации проекта | 8 (48676) 2-31-40 verhadmin@mail.ru
Руководитель проекта | Величкина Марина Владимировна | Глава поселка Верховье | Руководство и контроль реализации проекта | 8 (48676) 2-37-67
Администратор проекта | Кузин Евгений Юрьевич | Зам главы администрации поселка Верховье | Размещение информации в информационной системе деятельности | 8 (48676) 2-39-54
Команда (исполнители) проекта | Головина Наталья Алексеевна | Главный специалист администрации поселка Верховье | Размещение информации в информационной системе деятельности | 8 (48676) 2-39-54
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Русско-Бродского сельского поселения. | Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории | Кузин Е.Ю. | 2019-02-19 | 2019-08-31 | 194 | Благоустройство дворовых территорий: ул. Коминтерна, д. 9, д. 11; ул. Коминтерна, д. 10, д. 14; ул. Коминтерна, д. 8; ул. Чернышова, д. 7; ул. Чернышова, д. 14; ул. Заводская, д. 2а; Общественная территория: сквер пересечения ул. 7 Ноября и ул. Советская | 2019-08-31
|  | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий | Кузин Е.Ю. | 2019-02-19 | 2019-08-31 | 194 |  | 2019-08-31
|  | Реализация дизайн проекта. | Кузин Е.Ю. | 2019-02-19 | 2019-08-31 | 194 |  | 2019-08-31
|  | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий. | Кузин Е.Ю. | 2019-02-19 | 2019-08-31 | 194 |  | 2019-08-31
|  | Заключения соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий. | Кузин Е.Ю. | 2019-02-19 | 2019-08-31 | 194 |  | 2019-08-31
|  | Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы. | Кузин Е.Ю. | 2019-02-19 | 2019-08-31 | 194 |  | 2019-08-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории поселка Верховье на 2019 год
| Заказчик проекта |  | Администрация поселка Верховье
| Куратор проекта |  | Кузин Евгений Юрьевич
| Руководительпроекта |  | Величкина Марина Владимировна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Русско-Бродского сельского поселения. | Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории | выполнен полностью | 2019-08-31
|  | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий | выполнен полностью | 2019-08-31
|  | Реализация дизайн проекта. | выполнен полностью | 2019-08-31
|  | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий. | выполнен полностью | 2019-08-31
|  | Заключения соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий. | выполнен полностью | 2019-08-31
|  | Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы. | выполнен полностью | 2019-08-31
Итого результат |  |  | Благоустройство дворовых территорий: ул. Коминтерна, д. 9, д. 11; ул. Коминтерна, д. 10, д. 14; ул. Коминтерна, д. 8; ул. Чернышова, д. 7; ул. Чернышова, д. 14; ул. Заводская, д. 2а; Общественная территория: сквер пересечения ул. 7 Ноября и ул. Советская