# Приложение к постановлению

# администрации Верховского района

# от 10.02.2015 года № 37

# Дорожная карта                                                                                                                                                                          активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности

# Верховского района Орловской области

| № | Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- |
| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Закрепление ответственного по выполнению мероприятий по улучшению инвестиционного климата | Заместитель главы администрации Воробьев А. А. |
| 1.1. | Определение ответственного по выполнению мероприятий по улучшению инвестиционного климата | Распоряжение администрации муниципального образования | 16.02.2015 | 28.02.2015 | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ Козлов С. В. |
| 1.2. | Разработка предложений по привлечению институтов развития и финансовых организаций на территорию муниципального образования | Соответствующие соглашения (договоры) | постоянно | постоянно | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ Козлов С. В. |
| 2. | Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности | Заместитель главы администрации Воробьев А. А. |
| 2.3. | Создание специализированной интернет-страницы муниципального образования об инвестиционной деятельности | Создана отдельная специализированная интернет-страница на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования | 01.03.2015 | 01.06.2015 | Специалист по информационно- коммуникационным технологиям Козлов Ю. В. |
| 3. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Заместитель главы администрации Воробьев А. А. |
| 3.1. | Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования | Инвестиционный паспорт муниципального образования | 01.03.2015 | 01.04.2015 | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ Козлов С. В. |
| 3.2. | Размещение инвестиционного паспорта на интернет-портале муниципального образования и Инвестиционном портале Орловской области | Размещение инвестиционного паспорта муниципального образования в открытом доступе | 01.04.2015 | 15.04.2015 | Специалист по информационно- коммуникационным технологиям Козлов Ю. В. |
| 4. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Заместитель главы администрации Воробьев А. А. |
| 4.1. | Разработка и утверждение проектов нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Проекты нормативных актов, постановления администрации муниципального образования | 01.03.2015 | 01.06.2015 | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ Козлов С. В. |
| 4.2. | Размещение утвержденных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, на интернет-портале муниципального образования и Инвестиционном портале Орловской области | Обеспечение открытого доступа к нормативным актам | 01.06.2015 | 15.06.2015 | Специалист по информационно- коммуникационным технологиям Козлов Ю. В. |
| 5. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Заместитель главы администрации Воробьев А. А. |
| 5.1. | Разработка проекта нормативно-правового акта администрации муниципального образования об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия | Разработанный проект нормативно-правового акта | 01.03.2015 | 30.06.2015 | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ Козлов С. В. |
| 5.2. | Утверждение нормативно-правового акта администрации муниципального образования об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия | Постановление администрации муниципального образования | 01.07.2015 | 31.12.2015 | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле ЖКХ Козлов С. В. |
| 6. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и предоставление информации для размещения на инвестиционной карте Орловской области | Заместитель главы администрации Воробьев А. А. |
| 6.1. | Формирование перечня объектов инфраструктуры, необходимой к созданию для инвесторов | Систематизирована информация об объектах инфраструктуры, необходимых к созданию для инвесторов | 01.03.2015 | 31.05.2015 | Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Дьяконов В. С. Начальник отдела по управлению имуществом Деев А.А. |
| 6.2. | Размещение перечня объектов инфраструктуры, необходимых к созданию для инвесторов на интернет-странице муниципального образования | Обеспечение открытого доступа к актуальному перечню объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании | 01.06.2015 | 15.06.2015 | Специалист по информационно-коммуникационным технологиям Козлов Ю. В. |
| 6.3. | Предоставление информации для размещения на инвестиционном портале Орловской области | Объекты размещены на инвестиционном портале Орловской области | 01.06.2015 | 15.06.2015 | Специалист по информационно-коммуникационным технологиям Козлов Ю. В. |
| 7. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Заместитель главы администрации Воробьев А. А. |
| 7.1. | Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Наличие сформированных земельных участков, пригодных для размещения производственных и иных объектов инвесторов | постоянно | постоянно | Главы городского и сельских поселений, Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ Козлов С. В. |
| 7.2. | Размещение перечня сформированных земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности, на интернет-странице муниципального образования об инвестиционной деятельности | Перечень сформированных земельных участков размещен в открытом доступе на отдельной интернет-странице на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования | 01.06.2015 | 30.06.2015 (далее – постоянно) | Специалист по информационно-коммуникационным технологиям Козлов Ю. В. |
| 8. | Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель главы Администрации Воробьев А. А. |
| 8.1. | Создание на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования информационного раздела о кредитных и микрофинансовых организациях региона и условиях предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства | Информация о кредитных программах находится в открытом доступе | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ Козлов С. В. |
| 8.2. | Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Расширен перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела по экономике, предпринимательствк, торговле и ЖКХ Козлов С. В., Начальник отдела по управлению имуществом Деев А. А., Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Дьяконов В. С. |
| 9. | Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Заместитель главы администрации Воробьев А. А. |
| 9.1. | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Разработанный регламент | 01.07.2015 | 31.12.2015 | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ Козлов С. В. |
| 9.2. | Принятие нормативного правового акта администрации муниципального образования об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Нормативный правовой акт администрации муниципального образования | 01.07.2015 | 30.11.2015 | Заместитель главы Администрации Воробьев А. А. |
| 9.3. | Размещение утвержденного регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на специализированном интернет-ресурсе муниципального образования об инвестиционной деятельности | Утвержденный регламент размещен в открытом доступе на отдельной интернет-странице на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Специалист по информационно-коммуникационным технологиям Козлов Ю. В. |
| 10. | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг | Заместитель главы Администрации Воробьев А. А. |
| 10.1. | Разработать инструкцию (набор инструкций), описывающую последовательность действий заявителя при прохождении процедур в рамках получения государственных и муниципальных услуг | Разработанная инструкция (набор инструкций) | 01.04.2015 | 01.06.2015 | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ Козлов С. В. Начальник отдела по управлению имуществом Деев А. А. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Дьяконов В. С. |
| 10.2. | Тиражирование инструкции (набора инструкций) на бумажном носителе для распространения среди всех субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | Экземпляры инструкции (набора инструкций) распространены среди заинтересованных лиц | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ Козлов С. В. |
| 10.3. | Размещение инструкции (набора инструкций) на интернет-странице об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании | Инструкция (набор инструкций) размещена на отдельной интернет-странице на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Специалист по информационно-коммуникационным технологиям Козлов Ю. В. |
|  | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Заместитель главы Администрации Воробьев А. А. |
| 11. | Реализация муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства | Постановление администрации района от 23.11.2012 года № 493 «Об утверждении муниципальной адресной Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Верховском районе Орловской области на 2013-2015 годы»; обеспечение прироста количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 2% ежегодно | 1.02.2015 | 31.12.2015 | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ Козлов С. В. |
| 12 | Обеспечение участия в ежегодном конкурсном отборе муниципальных районов Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области в рамках «Субсидирования начинающих предпринимателей» | Предоставление заявки на конкурсный отбор | 1.04.2015 | 1.01.2016 | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ Козлов С. В. |
| 13 | Обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки | Размещение и обновление информации на официальном сайте муниципального образования | 01.02.2015 | 01.01.2016 | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ Козлов С. В. |