## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (Верховский район)
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Верховского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Гладских Виктор Алексеевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Бирюкова Галина Ивановна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Современная школа" утвержденного Протоколом регионального штаба ("Проектный офис") от 13.12.2018 г., соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54608000-1-2019-002 29.04.2019г.
Цель (цели) проекта | Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ "Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа"
Задачи проекта | 1. Определение места для размещения Центра образования "Точка роста" 2. Формирование и утверждение документов, необходимых для создания Центра 3. Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения 4. Открытие Центра образования "Точка роста"
Ожидаемый результат проекта | Охват 100 % обучающихся образовательной организации новыми методами обучения на обновленной материально-технической базе
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.01.2019 года. Окончание проекта: 31.12.2019 года
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 1 595 750,39 рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 1 595 750,39 рублей, средства областного бюджета ______-_____, средства местного бюджета 295080,00 рублей
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 3. Несоблюдение сроков. 4. Ограниченный бюджет. 5. Непредоставление высокоскоростного интернета

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Гладских Виктор Алексеевич | Глава Верховского района Орловской области | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта.Согласовывает общие подходы к реализации проекта. Отвечает за качественное и своевременное достижение проектом конечных целей | 8 (48676) 2-30-40 verhr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Бирюкова Галина Ивановна | Начальник управления образования администрации Верховского района района Орловской области | Формирует организационную структуру проекта и команду проекта. Решает вопросы привлечения ресурсов на проект. Участвует в подборе, подготовке и мотивации персонала. Определяет ответственность, содержание работ и цели для каждого участника команды. Разрабатывает и согласовывает план проекта, включая календарный план, бюджет, план управления рисками, план коммуникаций. Обеспечивает исполнение плана проекта. Отвечает за результат | 8 (48676) 2-31-62 oopo-verhovje@mail.ru
Администратор проекта | Моргунова Любовь Михайловна | Начальник отдела финансов и экономики администрации Верховского района Орловской области | Взаимодействует со всеми участниками проекта. Организует рабочие встречи и совещания. Решает организационные вопросы. Обеспечивает координацию и взаимодействие команды проекта. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и команды проекта. Обеспечивает формирование эффективных информационных потоков в проекте, составление и предоставление отчетности. Работает в информацтонной системе сопровождения проектной деятельности | 8 (48676) 2-33-57 verhr@adm.orel.ru
Команда (исполнители) проекта | Селютина Лариса Николаевна | Главный специалист отдела образования администрации Верховского района Орловской области | Выполнение специализированных задач по своей предметной области | 8 (48676) 2-33-39 kolor57@mail.ru
| Ширшова Людмила Петровна | Директор МБОУ "Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа" | Выполнение специализированных задач по своей предметной области | 8 (48676) 2-11-86 rus-brod@mail.ru
| Рыженков Александр Юрьевич | Экономист ХЭК Верховского района Орловской области | Выполнение специализированных задач по своей предметной области | 8 (48676) 2-32-57 verhovskrono@mail.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Определение места для размещения Центра образования "Точка роста" | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Орловской области местному бюджету | Гладских В.А. | 2019-03-01 | 2019-04-29 | 60 | Соглашение заключено | 2019-04-29
|  | Сбор и анализ соответствующей информации. Согласование с Департаментом образования Орловской области места размещения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | Бирюкова Г.И. | 2019-03-01 | 2019-04-02 | 33 | Проведен анализ объектов образовательных организаций района. Определено место для размещения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | 2019-04-02
|  | Участие в согласовании типового проекта инфраструктурного листа, дизайн-проектов, зонирования | Ширшова Л.П. | 2019-03-01 | 2019-04-29 | 60 | Проведено согласование типового проекта инфраструктурного листа, дизайн-проект | 2019-04-29
2 | Формирование и утверждение документов, необходимых для создания Центра | Разработка документов, необходимых для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | Ширшова Л.П. | 2019-04-02 | 2019-04-29 | 28 | Сформированы документы, необходимые для создания Центра | 2019-04-29
|  | Проведение электронного аукциона | Рыженков А.Ю. | 2019-06-07 | 2019-07-31 | 55 | Проведен электронный аукцион | 2019-07-31
|  | Определение поставщика | Рыженков А.Ю. | 2019-06-07 | 2019-07-31 | 55 | Определен поставщик | 2019-07-31
|  | Заключение контракта на обновление материально-технической базы в МБОУ "Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа" | Ширшова Л.П. | 2019-07-02 | 2019-07-31 | 30 | Заключен муниципальный контракт | 2019-07-31
|  | Подготовлена отчетность об исполнении закупки | Булгаченков Д. С.
3 | Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения | Проведение строительно-монтажных работ (либо косметического ремонта) в помещениях школы | Ширшова Л.П. | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 54 | Проведены строительно-монтажные работы | 2019-08-30
|  | Установка и наладка закупленного оборудования | Ширшова Л.П. | 2019-08-15 | 2019-09-16 | 40 | Оборудование доставлено, размещено, проведено тестирование | 2019-09-18
|  | Проведение проверки качества. Оформление акта выполненных работ | Ширшова Л.П. | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 31 | Акт приемки выполненных работ | 2019-08-31
|  | Направление на обучение сотрудников и педагогов | Ширшова Л.П. | 2019-02-01 | 2019-08-31 | 31 | Проведено обучение сотрудников и педагогов, в том числе по новым технологиям | 2019-08-31
4 | Открытие Центра образования "Точка роста" | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МБОУ "Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа" | Ширшова Л.П. | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1 | Обновлена материально-техническая база, открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | 2019-09-24

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (Верховский р-н)
| Заказчик проекта |  | Администрация Верховского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Гладских Виктор Алексеевич
| Руководительпроекта |  | Бирюкова Галина Ивановна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Определение места для размещения Центра образования "Точка роста" | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Орловской области местному бюджету | выполнен полностью | 2019-04-29
|  | Сбор и анализ соответствующей информации. Согласование с Департаментом образования Орловской области места размещения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | выполнен полностью | 2019-04-02
|  | Участие в согласовании типового проекта инфраструктурного листа, дизайн-проектов, зонирования | выполнен полностью | 2019-04-29
2 | Формирование и утверждение документов, необходимых для создания Центра | Разработка документов, необходимых для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | выполнен полностью | 2019-04-29
|  | Проведение электронного аукциона | выполнен полностью | 2019-07-31
|  | Определение поставщика | выполнен полностью | 2019-07-31
|  | Заключение контракта на обновление материально-технической базы в МБОУ "Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа" | выполнен полностью | 2019-07-31
3 | Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения | Проведение строительно-монтажных работ (либо косметического ремонта) в помещениях школы | выполнен полностью | 2019-08-30
|  | Установка и наладка закупленного оборудования | выполнен частично | 2019-09-18 | ООО "СОЮЗ-О" не выполнил условия контракта, отказался поставлять оборудование
|  | Проведение проверки качества. Оформление акта выполненных работ | выполнен полностью | 2019-08-31
|  | Направление на обучение сотрудников и педагогов | выполнен полностью | 2019-08-31
4 | Открытие Центра образования "Точка роста" | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МБОУ "Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа" | выполнен полностью | 2019-09-24
Итого результат |  |  | выполнен полностью | 2019-09-24