РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2015 г.                                                                                 №194

п. Верховье

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов

энергетики  района к работе в зимних условиях и прохождению

отопительного периода 2015-2016 гг.

В целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства района в отопительном сезоне 2015-2016 гг. п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики района к работе в зимних условиях и прохождению отопительного периода 2015-2016 гг., согласно Приложения 1

2. Утвердить план-график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Верховского района к отопительному сезону 2015-2016 гг., согласно Приложения 2

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района Воробьёва А.А.

Глава администрации                                           В. А. Гладских

Подготовил:

Отдел по экономике, предпринимательству,

торговле и ЖКХ администрации

Верховского района                                С.В. Козлов                   2015 г.

Завизировали:

__________________ Воробьёв А.А. ____________ 2015 г.

__________________ Вороничева С.А. ____________ 2015 г.

Рассылка:

Членам комиссии:

МУП «Жилводоканалсервис» (Белоусову В.И.);

МУП «Теплосервис» (Корнееву А.М.);

ООО «Жилсервис» (Моисееву Е.А.);

ООО «Теплосеть» (Колмакову И.В.);

ООО «КС» (Колмакову И.В.);

Управление образования, молодёжной политики, физической культуры              и спорта (Бирюковой Г. И.);

Отдел здравоохранения (Блонской Г.И.);

Отдел культуры и архивного дела (Маслову О.А.);

Главам поселений.

Исп: Козлов С.В.

Тел: 2-34-60

Приложение 1

к постановлению администрации

Верховского района

от  25 мая 2015 г. № 194

Состав

комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики района к работе в зимних условиях и прохождению отопительного периода 2015-2016 гг.

| Воробьёв А.А. | - заместитель главы администрации района – председатель комиссии |
| --- | --- |
| Козлов С. В. | - начальник отдела по экономике, предпринимательству, торговли и ЖКХ администрации района – секретарь комиссии |
| Борисов О.К. | - и.о. заместителя руководителя Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по Орловской области - член комиссии (по согласованию) |
| Горьков Ю.И. | начальник Управления государственной жилищной инспекции Орловской области – член комиссии (по согласованию) |
| Белоусов В.И. | - директор МУП «Жилводоканалсервис» - член комиссии (по согласованию) |
| Колмаков И.В. | - директор ООО «Теплосеть» – член комиссии (по согласованию) |
| Корнеев А.М. | - директор МУП «Теплосервис» - член комиссии (по согласованию) |
| Колмаков И.В. | - директор ООО «КС» – член комиссии (по согласованию) |
| Моисеев Е.А. | - директор ООО «Жилсервис» - член комиссии ( по согласованию) |
| Блонская Г.И. | - главный врач БУЗ Орловской области «Верховская ЦРБ» ( по согласованию) |
| Бирюкова Г.И. | начальник управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района-член комиссии |
| Маслов О.А. | начальник отдела культуры и архивного дела администрации района- член комиссии |
| Дубатовкин Н.М. | - глава городского поселения Верховье – член комиссии (по согласованию) |
| Алешин А.И. | - глава Галичинского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Морин Д.А. | - глава Васильевского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Корогодина В.А. | - глава Коньшинского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Алфёров Н.Д. | - глава Русско-Бродского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Ульянов Ю.Б. | - глава Теляженского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Токарев П.И. | - глава Скородненского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Быковский А.И. | - глава Корсунского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Щукина Т.А. | - глава Туровского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Вепринцев В.М. | - глава Песоченского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
| Моткуев А.Х. | - глава Нижне-Жерновского сельского поселения – член комиссии (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |

|  |  |  |  |  | к постановлению администрации Верховского района от 25 мая 2015 г. № 194 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| Член Правительства Орловской области |  |  |  |  | Глава администрации |
| Руководитель Департамента строительства, ТЭК, |  |  |  |  | Верховского района |
| ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________ А.А.Ремига |  |  |  |  |  |  | _________________ В.А.Гладских |
| ПЛАН – ГРАФИК |
| подготовки ЖКХ Верховского района к отопительному сезону 2015/2016 года |
| № п/п | наименование мероприятий | ед. изм. | кол-во | стоимость | сроки исполнения |  | ответственный исполнитель |
|  |  |  |  |  | начало | окончание | районный бюджет | собственные средства | население |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Издание постановления о ходе прохождения отопительного периода 2015/2016 года и задачах на подготовку ЖКХ к зиме 2015/2016 года |  |  |  | 23.04.2015 | 01.06.2015 |  |  |  | Заместитель главы администрации района А.А. Воробьёв |
| 2. | Предоставление паспорта готовности Верховского района управлению ЖКХ |  |  |  | 01.09.2015 | 15.09.2015 |  |  |  | Заместитель главы администрации района А.А. Воробьёв |
|  | II. Подготовка жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение Верховье |
| 1 | Ремонт шиферной кровли, вт.ч. | кв.м. | 120,0 | 67,4 | 06.07.2015 | 28.07.2015 |  | 67,4 |  | глава г/п Верховье Дубатовкин Н.М. Директор ООО «Жилсервис» Моисеев Е.А. |
| 1.1 | ул. Ленина ,129 | кв.м. | 8,0 | 3,5 | 06.07.2015 | 10.07.2015 |  | 3,5 |  | - « - |
| 1.2 | ул. Бондаренко,3 | кв.м. | 7,0 | 5,0 | 11.07.2015 | 18.07.2015 |  | 5,0 |  | - « - |
| 1.3 | ул. Коминтерна,4 | кв.м. | 20,0 | 9,1 | 19.07.2015 | 24.07.2015 |  | 9,1 |  | - « - |
| 1.4 | ул. Коминтерна,8 | кв.м. | 25,0 | 9,8 | 25.07.2015 | 27.07.2015 |  | 9,8 |  | - « - |
| 1.5 | ул. Заводская,4 | кв.м. | 60,0 | 40,0 | 25.07.2015 | 28.07.2015 |  | 40,0 |  | - « - |
| 2 | Ремонт мягкой кровли, в т.ч. | кв.м. | 430,0 | 86,0 | 01.07.2015 | 30.08.2015 |  | 86,0 |  | - « - |
| 2.1 | ул. Ленина д. 121 | кв.м. | 20,0 | 4,0 | 01.08.2015 | 05.08.2015 |  | 4,0 |  | - « - |
| 2.2 | ул. Ленина д. 30 | кв.м. | 200,0 | 40,0 | 06.08.2015 | 11.08.2015 |  | 40,0 |  | - « - |
| 2.3 | ул. Советская д. 55 | кв.м. | 15,0 | 3,0 | 03.07.2015 | 05.07.2015 |  | 3,0 |  | - « - |
| 2.4 | ул. 7 Ноября д. 3 | кв.м. | 30,0 | 6,0 | 28.08.2015 | 30.08.2015 |  | 6,0 |  | - « - |
| 2.5 | ул. 7 Ноября д. 1 | кв.м. | 15,0 | 3,0 | 01.07.2015 | 02.07.2015 |  | 3,0 |  | - « - |
| 2.6 | ул. Заводская,2а | кв.м. | 45,0 | 9,0 | 03.07.2015 | 05.07.2015 |  | 9,0 |  | - « - |
| 2.7 | ул. Коминтерна д.7 | кв.м. | 60,0 | 12,0 | 18.08.2015 | 22.08.2015 |  | 12,0 |  | - « - |
| 2.8 | ул. Коминтерна д.5а | кв.м. | 45,0 | 9,0 | 23.08.2015 | 28.08.2015 |  | 9,0 |  | - « - |
| 3. | Ремонт вытяжных труб разделка около них, в т.ч. |  | 16,0 | 52,0 | 05.07.2015 | 26.08.2015 |  | 52,0 |  |  |
| 3.1 | ул. Чернышова,1 | шт | 3,0 | 9,0 | 05.07.2015 | 10.07.2015 |  | 9,0 |  | - « - |
| 3.2 | ул. Чернышова,2 | шт | 3,0 | 9,0 | 10.07.2015 | 20.07.2015 |  | 9,0 |  | - « - |
| 3.3 | ул. Чернышова,3 | шт | 2,0 | 6,0 | 21.07.2015 | 25.07.2015 |  | 6,0 |  | - « - |
| 3.4 | ул. Советская,11а | шт | 4,0 | 12,0 | 30.07.2015 | 15.08.2015 |  | 12,0 |  | - « - |
| 3.5 | ул. Коминтерна,1 | шт | 4,0 | 16,0 | 16.08.2015 | 26.08.2015 |  | 16,0 |  | - « - |
| 4 | Ремонт козырьков над подъездами, в т.ч. |  | 11,0 | 108,0 | 01.07.2015 | 14.08.2015 |  | 108,0 |  |  |
| 4.1 | ул. Коминтерна,2 | шт | 2,0 | 20,0 | 24.07.2015 | 27.07.2015 |  | 20,0 |  | - « - |
| 4.2 | ул. Советская,11а | шт | 2,0 | 20,0 | 07.07.2015 | 10.07.2015 |  | 20,0 |  | - « - |
| 4.3 | ул. Чернышова,1 | шт | 2,0 | 20,0 | 15.07.2015 | 23.07.2015 |  | 20,0 |  | - « - |
| 4.4 | ул. Ленина,15 | шт | 3,0 | 30,0 | 27.07.2015 | 04.08.2015 |  | 30,0 |  | - « - |
| 4.5 | ул. Чернышова,5а | шт | 1,0 | 10,0 | 01.07.2015 | 07.07.2015 |  | 10,0 |  | - « - |
| 4.6 | ул. МКК,34 | шт | 1,0 | 8,0 | 04.08.2015 | 14.08.2015 |  | 8,0 |  | - « - |
| 5 | Установка дверей-сейф |  | 9,0 | 198,0 | 01.04.2015 | 30.04.2015 |  | 198,0 |  |  |
| 5.1 | ул. Коминтерна,5 | шт | 1,0 | 22,0 | 07.04.2015 | 21.04.2015 |  | 22,0 |  | - « - |
| 5.2 | ул. Коминтерна,2 | шт | 1,0 | 22,0 | 07.04.2015 | 21.04.2015 |  | 22,0 |  | - « - |
| 5.3 | ул. Королёва, д.16 | шт | 3,0 | 66,0 | 20.04.2015 | 26.04.2015 |  | 66,0 |  | - « - |
| 5.4 | ул. Королёва, д.18 | шт | 1,0 | 22,0 | 27.04.2015 | 30.04.2015 |  | 22,0 |  | - « - |
| 5.5 | ул. Чернышова,5а | шт | 2,0 | 44,0 | 01.04.2015 | 15.04.2015 |  | 44,0 |  | - « - |
| 5.6 | ул. Ленина,125 | шт | 1,0 | 22,0 | 01.04.2015 | 07.04.2015 |  | 22,0 |  | - « - |
| 6 | Установка окон ПВХ |  | 4,0 | 32,0 | 01.04.2015 | 02.04.2015 |  | 32,0 |  |  |
| 6.1 | ул. Заводская,6 | шт | 2,0 | 16,0 | 04.04.2015 | 08.04.2015 |  | 16,0 |  | - « - |
| 6.2 | ул. Бондаренко,3 | шт | 2,0 | 16,0 | 01.04.2015 | 02.04.2015 |  | 16,0 |  | - « - |
| 7 | Устройство конька |  | 50,0 | 25,1 | 01.06.2015 | 31.08.2015 |  | 25,1 |  |  |
| 7.1 | ул. Чернышова,3 | п.м. | 15,0 | 7,5 | 01.06.2015 | 06.06.2015 |  | 7,5 |  | - « - |
| 7.2 | ул. Чернышова,2 | п.м. | 12,5 | 6,3 | 07.06.2015 | 10.06.2015 |  | 6,3 |  | - « - |
| 7.3 | ул. Королёва, д.18 | п.м. | 20,0 | 10,0 | 15.06.2015 | 25.06.2015 |  | 10,0 |  | - « - |
| 7.4 | ул. Советская,11а | п.м. | 2,5 | 1,3 | 24.06.2015 | 29.06.2015 |  | 1,3 |  | - « - |
| 8 | Установка водомеров | шт | 10,0 | 125,0 | 01.06.2015 | 31.08.2015 |  | 125,0 |  | - « - |
| 9 | Ремонт отмостки, ул. Коминтерна,6 | м. кв. | 80,0 | 56,0 | 03.06.2015 | 07.06.2015 |  | 56,0 |  | - « - |
| 10 | Обследование состояния систем отопления, холодного водоснабжения по окончании отопительного сезона | дом | 86,0 | 125,0 | 10.05.2015 | 30.05.2015 |  | 125,0 |  | - « - |
| 11 | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры тепловых узлов по отоплению, холодному водоснабжению | шт | 120,0 | 140,0 | 01.06.2015 | 01.10.2015 |  | 140,0 |  | - « - |
| 12 | Обследование состояния систем отопления, холодного водоснабжения до начала отопительного сезона | дом | 86,0 | 125,0 | 01.09.2015 | 20.09.2015 |  | 125,0 |  | - « - |
| 13 | Промывка трубопроводов систем отопления подвального розлива и стояков отопления | дом | 6,0 | 15,0 | 01.06.2015 | 01.09.2015 |  | 15,0 |  | - « - |
| 14 | замена трубопроводов систем холодного водоснабжения | м.п. | 260,0 | 180,0 | 20.05.2015 | 25.08.2015 |  | 180,0 |  | - « - |
| 15 | Ремонт, замена трубопроводов систем отопления | м.п. | 60,0 | 120,0 | 09.06.2015 | 20.06.2015 |  | 120,0 |  | - « - |
| 16 | Штукатурка откосов подъездных дверей | шт | 5,0 | 5,0 | 12.05.2015 | 18.05.2015 |  | 5,0 |  | - « - |
| 17 | Ремонт порогов МКД |  | 11,0 | 22,0 | 05.05.2015 | 27.07.2015 |  | 22,0 |  |  |
| 17.1 | ул. Королёва,14 | шт | 5,0 | 10,0 | 01.07.2015 | 20.07.2015 |  | 10,0 |  |  |
| 17.2 | ул. Ленина ,30 | шт | 3,0 | 6,0 | 21.07.2015 | 27.07.2015 |  | 6,0 |  |  |
| 17.3 | ул. Советская,55 | шт | 3,0 | 6,0 | 05.05.2015 | 07.05.2015 |  | 6,0 |  |  |
| 18 | Ремонт, замена труб стояков и труб канализации коллектора в подвалах | м.п. | 60,0 | 100,0 | 07.07.2015 | 21.07.2015 |  | 100,0 |  |  |
| 19 | ремонт, замена труб стояков систем холодного водоснабжения | м.п. | 235,0 | 249,0 | 01.06.2015 | 01.09.2015 |  | 249,0 |  |  |
| 20 | замена электропроводки | м.п. | 760,0 | 148,1 | 20.03.2015 | 01.07.2015 |  | 148,1 |  |  |
| 21 | Замена автоматов в электрических щитах | шт | 500,0 | 175,0 | 30.03.2015 | 01.07.2015 |  | 175,0 |  |  |
| 22 | Замена электрических счетчиков | шт | 7,0 | 10,5 | 05.05.2015 | 05.06.2015 |  | 10,5 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 2164,1 |  |  |  | 2164,1 |  |  |
|  | Русско-Бродское сельское поселение |
| 23 | Теплоизоляция крыш, чердаков, подвалов | кв.м. | 200 | 20,0 | 20.05.2015 | 15.08.2015 |  | 20,0 |  | глава Р-Бродского с/п Алферов Н.Д., ТСЖ "Русский Брод" С.Л.Тюпина |
| 24 | Ремонт подъездов МКД, ул. Ливенская,д. № 8а,9а,10а,11а | кв.м. | 50 | 7,5 | 01.07.2015 | 30.07.2015 |  | 7,5 |  | ТСЖ "Русский Брод" С.Л.Тюпина |
| 25 | Частичный ремонт мягкой кровли МКД, ул. Ливенская, д.8а,9а,10а,11а | кв.м. | 300 | 50,0 | 20.05.2015 | 20.08.2015 |  | 50,0 |  | - « - |
| 26 | Благоустройство территории, установка и ограждение мусорных контейнеров |  |  | 5,0 | 10.08.2015 | 20.08.2015 |  | 5,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 82,5 |  |  |  | 82,5 |  |  |
|  | Нижне-Жерновское сельское поселение |
| 27 | Текущий ремонт теплоснабжения в МКД №27 | м.п. | 50 | 20,0 | 01.06.2015 | 31.08.2015 |  |  | 20 | председатель ТСЖ Капитановское Н.В.Новикова |
| 28 | Благоустройстао территории МКД, д. Капитановка,д.27,д.29 |  |  | 15,0 | 01.08.2015 | 30.08.2015 |  |  | 15 | - « - |
| 29 | Текущий ремонт системы водоснабжения | м.п. | 30 | 10,0 | 01.07.2015 | 15.07.2015 |  |  | 10 |  |
| 30 | Текущий ремонт канализационной системы | м.п. | 30 | 20,0 | 01.08.2015 | 30.08.2015 |  |  | 20 |  |
| 31 | Установка общедомового водяного счетчика д. Капитановка, д.27 | шт. | 1 | 15,0 | 01.08.2015 | 20.08.2015 |  |  | 15 | - « - |
|  | ИТОГО |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80 |  |
|  | Галичинское сельское поселение |
| 32 | Ремонт мягкой кровли |  | 595 | 59,5 | 01.07.2015 | 20.08.2015 |  | 59,5 |  | ООО «Жилсервис» Моисеев Е.А. |
| 32.1 | п. им. Суровцев, ул Центральная,13 | кв.м. | 150,0 | 15,0 | 13.07.2015 | 22.07.2015 |  | 15,0 |  | - « - |
| 32.2 | п. им. Суровцев, ул Центральная,3 | кв.м. | 15,0 | 1,5 | 23.07.2015 | 27.07.2015 |  | 1,5 |  |  |
| 32.3 | п. им. Суровцев, ул Центральная,5 | кв.м. | 30,0 | 3,0 | 07.08.2015 | 04.08.2015 |  | 3,0 |  |  |
| 32.3 | п. им. Суровцев, ул Центральная,11 | кв.м. | 50,0 | 5,0 | 05.08.2015 | 12.08.2015 |  | 5,0 |  |  |
| 32.4 | п. им. Суровцев, ул Центральная,9 | кв.м. | 60,0 | 6,0 | 13.08.2015 | 20.08.2015 |  | 6,0 |  |  |
| 32.5 | п. им. Суровцев, ул Садовая,3 | кв.м. | 160,0 | 16,0 | 01.07.2015 | 10.07.2015 |  | 16,0 |  |  |
| 32.6 | п. им. Суровцев, ул Садовая,4 | кв.м. | 30,0 | 3,0 | 10.07.2015 | 13.07.2015 |  | 3,0 |  |  |
| 32.7 | д. Долгое, ул. Славянская, 16 | кв.м. | 50 | 5,0 | 15.07.2015 | 25.07.2015 |  | 5,0 |  |  |
| 32.8 | д. Долгое, ул. Славянская, 18 | кв.м. | 50,0 | 5,0 | 26.07.2015 | 03.08.2015 |  | 5,0 |  |  |
| 33. | Ремонт шиферной кровли, вт.ч. |  | 85,0 | 22,0 | 15.07.2015 | 03.08.2015 |  | 22,0 |  |  |
| 33.1 | Славянская,10 | кв.м. | 85,0 | 22,0 | 15.07.2015 | 03.08.2015 |  | 22,0 |  |  |
| 34. | Ремонт холдного водоснабжения |  |  | 34,0 | 15.07.2015 | 17.07.2015 |  | 34,0 |  |  |
| 34.1 | Славянская,10 | п.м. | 53,0 | 34,0 | 15.07.2015 | 17.07.2015 |  | 34,0 |  |  |
| 35 | Ремонт козырьков над подъездами, в т.ч. |  | 4,0 | 40,0 | 15.07.2015 | 22.07.2015 |  | 40,0 |  | - « - |
| 35.1 | п. Суровцев, ул. Весенняя,7 | шт | 2,0 | 20,0 | 15.07.2015 | 17.07.2015 |  | 20,0 |  | - « - |
| 35.2 | п. Суровцев, ул. Весенняя,7 | шт | 2,0 | 20,0 | 18.07.2015 | 22.07.2015 |  | 20,0 |  |  |
| 36 | Ремонт отмостки |  |  | 30,0 | 15.06.2015 | 20.06.2015 |  | 30,0 |  | - « - |
| 36.1 | п. им. Суровцев, ул Центральная,9 | кв.м. | 30,0 | 30,0 | 15.06.2015 | 20.06.2015 |  | 30,0 |  | - « - |
| 37 | Обследование состояния систем холодного водоснабжения | дом | 17,0 | 51,0 | 01.06.2015 | 20.06.2015 |  | 51,0 |  | - « - |
| 38 | замена электропроводки | м.п. | 362,0 | 86,0 | 01.07.2015 | 03.08.2015 |  | 86,0 |  | - « - |
| 39 | Замена автоматов в электрических щитах | шт | 400,0 | 39,4 | 01.07.2015 | 03.08.2015 |  | 39,4 |  | - « - |
|  | ИТОГО |  |  | 361,9 |  |  |  | 361,9 |  |  |
|  | Васильевское сельское поселение |
| 40 | Ремонт кранов водопроводной (внутридомовой) сети ул. Центральная,1 | шт | 5,0 | 2,0 | 10.06.2015 | 11.06.2015 |  |  | 2 | Глава поселения Морин Д.А. , Председатель ТСЖ " Синковец" Волков А.Н. |
| 41 | Ремонт, ревизия задвижек внутридомовой тепловой сети д. Б. Синковец, ул. Центральная,1 | шт | 4,0 | 0,5 | 10.06.2015 | 11.06.2015 |  |  | 0,5 | - « - |
| 42 | Ремонт, замена коньков на кровле, ул. Центральная,2 | м.п. | 24,0 | 8,0 | 20.06.2015 | 01.07.2015 |  |  | 8 | - « - |
|  | ИТОГО |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 10,5 |  |
|  | III. Подготовка котельных и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городское поселение Верховье |
| 1. | Квартальная котельная п. Верховье |  |  | 20,5 | 16.05.2015 | 02.08.2015 |  | 20,5 |  | глава городского поселения Дубатовкин Н.М. директор МУП «Теплосервис» А.М.Корнеев |
| 1.1 | ремонт, ревизия гидравлическое испытание котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ремонт, ревизия систем электроснабжения |  |  | 12,5 | 16.05.2015 | 30.05.2015 |  | 12,5 |  | - « - |
| 1.3 | ремонт электродвигателей | шт | 2 | 13,6 | 16.05.2015 | 30.05.2015 |  | 13,6 |  | - « - |
| 1.4 | ремонт.ревизия систем автоматики КСУ | компл | 5 | 17,5 | 15.07.2015 | 29.07.2015 |  | 17,5 |  | - « - |
| 1.5 | поверка газовых счетчиков | шт | 1 | 4,2 | 15.07.2015 | 29.07.2015 |  | 4,2 |  | - « - |
| 1.6 | проверка приборов КИПиА | шт | 30 | 6,3 | 16.05.2015 | 30.05.2015 |  | 6,3 |  | - « - |
|  | ИТОГО |  |  | 74,6 |  |  |  | 74,6 |  |  |
| 2 | Котельная БПК п. Верховье |  |  | 26,7 | 04.07.2015 | 01.09.2015 |  | 26,7 |  | глава городского поселения Дубатовкин Н.М. директор МУП «Теплосервис» А.М.Корнеев |
| 2.1 | ремонт, ревизия гидравлическое испытание котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ремонт, ревизия систем электроснабжения |  |  | 1,0 | 15.08.2015 | 30.08.2015 |  | 1,0 |  | - « - |
| 2.3 | замена котла ИШМА 100 | шт | 1 | 65,0 | 15.08.2015 | 30.08.2015 |  | 65,0 |  | - « - |
| 2.4 | ремонт газового оборудования | компл | 1 | 3,8 | 15.08.2015 | 30.08.2015 |  | 3,8 |  | - « - |
|  | ИТОГО |  |  | 96,5 |  |  |  | 96,5 |  |  |
| 3 | Котельная Медскладов п. Верховье |  |  | 11,90 | 03.05.2015 | 01.06.2015 |  | 11,90 |  | глава городского поселения Дубатовкин Н.М. директор МУП «Теплосервис» А.М.Корнеев |
| 3.1 | ремонт, ревизия гидравлическое испытание котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ремонт, ревизия систем электроснабжения |  |  | 4,40 | 15.08.2015 | 30.08.2015 |  | 4,40 |  | - « - |
| 3.3 | замена дымовой трубы | шт | 1 | 22,00 | 15.08.2015 | 30.08.2015 |  | 22,00 |  | - « - |
| 3.4 | проверка приборов КИПиА | шт | 9 | 1,90 | 15.08.2015 | 30.08.2015 |  | 1,90 |  | - « - |
|  | ИТОГО |  |  | 40,20 |  |  |  | 40,20 |  |  |
| 4. | Котельная ККЗ п. Верховье |  |  | 24,7 | 20.06.2015 | 20.07.2015 |  | 24,7 |  | глава городского поселения Дубатовкин Н.М. директор МУП «Теплосервис» А.М.Корнеев |
| 4.1 | ремонт, ревизия гидравлическое испытание котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ремонт, ревизия систем электроснабжения |  |  | 5,5 | 01.06.2015 | 15.06.2015 |  | 5,5 |  | - « - |
| 4.3 | проверка приборов КИПиА | шт. | 15 | 3,2 | 15.08.2015 | 30.08.2015 |  | 3,2 |  | - « - |
| 4.4 | ремонт.ревизия систем автоматики КСУ | шт | 3 | 21,6 | 01.06.2015 | 15.06.2015 |  | 21,6 |  | - « - |
|  | ИТОГО |  |  | 55,0 |  |  |  | 55,0 |  |  |
| 5. | Железнодорожная котельная п. Верховье |  |  | 34,1 | 25.05.2015 | 15.07.2015 |  | 34,1 |  | глава городского поселения Дубатовкин Н.М. директор МУП «Теплосервис» А.М.Корнеев |
| 5.1 | ремонт, ревизия гидравлическое испытание котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ремонт, ревизия систем электроснабжения |  |  | 6,4 | 01.07.2015 | 15.07.2015 |  | 6,4 |  | - « - |
| 5.3 | ремонт дымовой трубы, отмостка | кв.м. | 20 | 17,8 | 11.07.2015 | 25.07.2015 |  | 17,8 |  | - « - |
| 5.4 | проверка приборов КИПиА | шт | 25 | 7,5 | 11.07.2015 | 25.07.2015 |  | 7,5 |  | - « - |
| 5.5 | ремонт автоматики котлов КСУ | компл | 4 | 15,6 | 11.07.2015 | 25.07.2015 |  | 15,6 |  | - « - |
| 5.6 | ремонт здания | шт | 1 | 14,5 | 01.08.2015 | 15.08.2015 |  | 14,5 |  | - « - |
|  | ИТОГО |  |  | 95,9 |  |  |  | 95,9 |  |  |
| 6 | Котельная ЦРБ п. Верховье |  |  | 15,6 | 16.05.2015 | 30.06.2015 |  | 15,6 |  | глава городского поселения Дубатовкин Н.М. директор МУП «Теплосервис» А.М.Корнеев |
| 6.1 | ремонт, ревизия гидравлическое испытание котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | ремонт, ревизия систем электроснабжения |  |  | 4,7 | 01.08.2015 | 15.08.2015 |  | 4,7 |  | - « - |
| 6.3 | поверка корректора | шт | 1 | 3,5 | 01.08.2015 | 15.06.2015 |  | 3,5 |  | - « - |
| 6.4 | ремонт теплоизоляции дымовой трубы | кв.м. | 10 | 3,6 | 01.08.2015 | 15.08.2015 |  | 3,6 |  | - « - |
| 6.5 | проверка приборов КИПиА | шт | 30 | 7,8 | 01.08.2015 | 15.08.2015 |  | 7,8 |  | - « - |
| 6.6 | ремонт и ТО блоков автоматики | шт | 1 | 4,2 | 01.08.2015 | 15.08.2015 |  | 4,2 |  | - « - |
|  | ИТОГО |  |  | 39,4 |  |  |  | 39,4 |  |  |
| 7 | Ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях |  |  |  | 30.07.2015 | 27.08.2015 |  |  |  | глава городского поселения Дубатовкин Н.М. директор МУП «Теплосервис» А.М.Корнеев |
| 7.1 | теплотрасса ЦРБ | м.п. | 60 | 17,6 | 30.07.2015 | 14.08.2015 |  | 17,6 |  | - « - |
| 7.2 | теплотрасса котельной ЖД | м.п. | 130 | 65,9 | 01.09.2015 | 14.09.2015 |  | 65,9 |  | - « - |
| 7.3 | теплотрасса Квартальной котельной | м.п. | 60 | 18,9 | 15.08.2015 | 27.08.2015 |  | 18,9 |  | - « - |
|  | ИТОГО |  | 250 | 102,4 |  |  |  | 102,4 |  |  |
| 8 | Восстановление теплоизоляции тепловых сетей |  |  |  | 01.06.2015 | 27.08.2015 |  |  |  | глава городского поселения Дубатовкин Н.М. директор МУП «Теплосервис» А.М.Корнеев |
| 8.1 | Теплотраса котельной МКЗ | м.п. | 100 | 8,0 | 01.06.2015 | 15.06.2015 |  | 8,0 |  | - « - |
| 8.2 | Теплотраса железнодорожной котельной | м.п. | 200 | 16,0 | 01.09.2015 | 17.09.2015 |  | 16,0 |  | - « - |
| 8.3 | теплотрасса ЦРБ | м.п. | 200 | 16,0 | 15.07.2015 | 14.08.2015 |  | 16,0 |  | - « - |
| 8.4 | Теплотрасса котельной Медсклад | м.п. | 50 | 4,0 | 01.07.2015 | 14.07.2015 |  | 4,0 |  | - « - |
| 8.5 | Теплотраса квартальной котельной | м.п. | 200 | 16,0 | 01.08.2015 | 27.08.2015 |  | 16,0 |  | - « - |
|  | ИТОГО |  | 800 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  | - « - |
| 9 | Котельная Гостиница |  |  |  | 01.08.2015 | 31.08.2015 |  |  |  |  |
| 9.1 | Косметический ремонт помещения котельной | шт | 1 | 2,0 | 01.08.2015 | 31.08.2015 |  | 2,0 |  | глава городского поселения Дубатовкин Н.М. директор МУП «Жилводоканалсервис"» В.И. Белаусов |
| 9.2 | Сезонное обслуживание и ремонт оборудования котельной |  |  | 5,0 | 01.08.2015 | 31.08.2015 |  | 5,0 |  | - « - |
| 9.3 | Обследование дымохода и вент. Канала с выдачей заключения | шт | 2 | 2,0 | 01.08.2015 | 31.08.2015 |  | 2,0 |  | - « - |
| 9.4 | Обследование и текущий ремонт системы отопления | шт | 1 | 2,0 | 01.08.2015 | 31.08.2015 |  | 2,0 |  | - « - |
|  | Итого |  |  | 11,0 |  |  |  | 11,0 |  | - « - |
|  | ИТОГО по котельным п. Верховье |  |  | 575 |  |  |  | 575 |  |  |
|  | Русско-Бродское сельское поселение |
| 10 | Котельная больницы с. Русский Брод |  |  | 13,40 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 13,40 |  | глава Р-Бродского с/п Н.Д.Алфёров, Директор ООО "КС" И.В.Колмаков |
| 10.1 | ремонт, ревизия гидравлическое испытание котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | ремонт, ревизия систем электроснабжения |  |  | 4,30 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 4,30 |  | глава Р-Бродского с/п Н.Д.Алфёров, Директор ООО "КС" И.В.Колмаков |
| 10.3 | ремонт газового оборудования | компл | 1 | 3,50 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 3,50 |  |  |
| 10.4 | химическая обработка теплообменников котлов | шт | 2 | 35,00 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 20,00 |  | глава Р-Бродского с/п Н.Д.Алфёров, Директор ООО "КС" И.В.Колмаков |
| 10.5 | Гидравлическое испытание трассы | м3 | 109 | 6,20 | 14.09.2015 | 28.09.2015 |  | 6,20 |  |  |
| 10.6 | пробный пуск котельной | шт | 1 | 2,80 |  | 30.09.2015 |  | 2,80 |  | - « - |
|  | ИТОГО |  |  | 65,20 |  |  |  | 65,20 |  |  |
| 11 | Котельная Квартальная с. Русский Брод |  |  |  | 23.07.2015 | 31.08.2015 |  |  |  |  |
| 11.1 | ремонт, ревизия гидравлическое испытание котельного оборудования |  |  | 65,00 | 23.07.2015 | 31.08.2015 |  | 65,00 |  | глава Р-Бродского с/п Н.Д.Алфёров, Директор ООО "КС" И.В.Колмаков |
| 11.2 | ремонт, ревизия систем электроснабжения | шт | 1 | 8,00 | 23.07.2015 | 31.08.2015 |  | 8,00 |  |  |
| 11.3 | химическая обработка теплообменников котлов | шт | 2 | 40,00 | 01.08.2015 | 20.08.2015 |  | 40,00 |  | - « - |
| 11.4 | Гидравлическое испытание трассы | м3 | 1000 | 30,00 | 21.08.2015 | 31.08.2015 |  | 30,00 |  | - « - |
| 11.5 | пробный пуск котельной | шт | 1 | 9,00 |  | 30.09.2015 |  | 9,00 |  | - « - |
| 11.6 | ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей, замена запорных устройств | шт | 6 | 70,00 | 21.08.2015 | 31.08.2015 |  | 70,00 |  | - « - |
| 11.7 | Восстановление теплоизоляции тепловых сетей | м.п. | 30 | 23,00 | 21.08.2015 | 31.08.2015 |  | 23,00 |  | - « - |
|  | ИТОГО |  |  | 245,00 |  |  |  | 245,00 |  |  |
|  | ИТОГО по котельным с. Р-Брод |  |  | 310,20 |  |  |  | 310,20 |  |  |
|  | Нижне-Жерновское сельское поселение |
| 12 | Котельная д. Капитановка |  |  | 13,40 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 13,40 |  | глава Н-Жерновского с/п Моткуев А.Х. директор ООО «Теплосеть» Колмаков И.В. |
|  | ремонт, ревизия гидравлическое испытание котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ремонт, ревизия систем электроснабжения |  |  | 4,30 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 4,30 |  | - « - |
| 12.2 | ремонт газового оборудования |  |  | 3,50 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 3,50 |  | - « - |
| 12.3 | химическая обработка теплообменников котлов | шт | 2 | 20,00 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 20,00 |  | - « - |
| 12.4 | гидравлическое испытание теплотрассы | м3 | 561 | 15,00 | 14.09.2015 | 28.09.2015 |  | 15,00 |  | - « - |
| 12.5 | пробный пуск котельной |  |  | 9,00 |  | 30.09.2015 |  | 9,00 |  | - « - |
| 12.6 | Ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях | м.п. | 40 | 80,00 | 24.06.2015 | 31.08.2015 |  | 80,00 |  | глава Н-Жерновского с/п Моткуев А.Х. директор ООО «Теплосеть» Колмаков И.В. |
| 12.7 | теплотрасса котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | режимно-наладочные работы по котельной | шт | 1 | 45,00 | ноябрь 2015 г. |  | 45,00 |  | - « - |
|  | ИТОГО |  |  | 190,20 |  |  |  | 190,20 |  |  |
|  | Васильевское сельское поселение |
| 13 | Котельная с. Б. Синковец |  |  | 13,4 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 13,4 |  | глава Васильевского с/п Морин Д.А. директор ООО «Теплосеть» Колмаков И.В. |
| 13.1 | ремонт, ревизия гидравлическое испытание котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | ремонт, ревизия систем электроснабжения |  |  | 4,3 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 4,3 |  | - « - |
| 13.3 | химическая обработка теплообменников котлов | шт | 2 | 20 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 20 |  | - « - |
| 13.4 | ремонт газового оборудования | шт | 1 | 3,5 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 3,5 |  | - « - |
| 13.5 | гидравлическое испытание теплотрассы | м3 | 142 | 15 | 14.09.2015 | 28.09.2015 |  | 15 |  | - « - |
| 13.6 | пробный пуск котельной |  |  | 9 |  | 30.09.2015 |  | 9 |  | - « - |
| 13.7 | Замена участка трассы | м.п. | 30 | 60 | 01.07.2015 | 09.08.2015 |  | 60 |  | - « - |
| 12.3 | режимно-наладочные работы по котельной |  |  | 45 |  | 01.11.2015 |  | 45 |  | - « - |
|  | ИТОГО по котельной |  |  | 170,2 |  |  |  | 170,2 |  |  |
|  | Подготовка котельных учреждений образования Верховского района |
| 14 | Верховская средняя общеобразовательная школа №2: модуль "Бизон"- 800 кВт 2к; наладка 2-х котлов сизготовлением режимных карт | шт | 1 | 20 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 20 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. директор школы Цыбин С.В. |
| 15 | Скородненская средняя общеобразовательная школа : модуль КГО-100-400 кВт-4к; замена 11 кранов ф 50, наладка 4-х котлов с изготовлением режимных карт | шт | 1 | 40,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 40,0 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. директор школы Фролова Л.А. |
| 16 | Троицкая средняя общеобразовательная школа : КЧМ-5-1к "Хопер"-80-1к Ишма-100 -230 кВт-3к; профилактические работы; косметический ремонт; произвести наладку 3-х котлов с изготовлением режимных карт | шт | 1 | 35,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 35 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. директор школы Капралова В.И. |
| 17 | Мочильская средняя общеобразовательная школа : "Хопер"-100-2к профилактические работы; косметический ремонт, наладка 2-х котлов с изготовлением режимных карт | шт | 1 | 25,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 25 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. директор школы Савенкова Г.С. |
| 18 | В-Залегщенская основная общеобразовательная школа : "Хопер"-63-2к профилактические работы; косметический ремонт, произвести наладку 2-х котлов с изготовлением режимных карт | шт | 1 | 20,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 20 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. директор школы Пенькова Г.И. |
| 19 | Туровская основная общеобразовательная школа : "Хопер"-100"Хопер"-100 косметический ремонт, произвести наладку 2-х котлов с изготовлением режимных карт | шт | 1 | 25,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 25,0 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. директор школы |
| 20 | Песоченская основная общеобразовательная школа : ОАГВ 35-2к косметический ремонт; профилактические работы | шт | 1 | 2,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 2 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. директор школы Величкина В.В. |
| 21 | Васильевская основная общеобразовательная школа : "Хопер"-80, КЧМ-5-2к косметический ремонт; профилактические работы | шт | 1 | 2,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 2,0 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. директор школы Сапрыкина Т.И. |
| 22 | Коньшинская основная общеобразовательная школа : ОАГВ 35-2к; косметический ремонт; профилактические работы | шт | 1 | 2,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 2 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. директор школы Касторнова А.А. |
| 24 | Синковская основная общеобразовательная школа : Ишма-100-2к косметический ремонт; профилактические работы; проверка газового счетчика, произвести наладку 2-х котлов с изготовлением режимных карт | шт | 1 | 30,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 30 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. |
| 25 | Детский сад №1 п. Верховье Ишма-100-3к профилактические работы, произвести наладку 3-х котлов с изготовлением режимных карт | шт | 1 | 35,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 35,0 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. заведующая Киселева Г.Д. |
| 26 | Детский сад №4 п. Верховье , ввод новой котельной КТУ-400 | шт | 1 | 0,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 0 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. заведующая Воробьева Е.Н. |
| 27 | Детский сад №2 с.Русский Брод, печное отопление, косметический ремонт, профилактические работы | шт | 1 | 1,5 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 1,5 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. |
| 28 | Троицкий детский сад :КВ -300,косметический ремонт, замена входной двери в котельную | шт | 1 | 5,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 5 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. |
| 29 | Васильевский детский сад ЭПЗ-100-1к; косметический ремонт | шт | 1 | 1,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 1 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. заведующая Жигаева В.П. |
| 30 | Туровский Детский сад ОАГВ-23,1-2к профилактические работы; касметический ремонт | шт | 1 | 2,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 2 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. заведующая Жидовленкова Н.Н. |
| 31 | В.Залегощенский детский сад ЭПЗ-100-1к; косметический ремонт; замена 2-х тенов | шт | 1 | 2,5 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 2,5 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. |
| 32 | Теляженский детский сад "Хопер"-25-1к, 80-1; косметический ремонт; профилактические работы, наладка 2-х котлов с изготовлением режимных карт | шт | 1 | 25,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 25 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. заведующая Александрова В.А. |
| 33 | Мичуринский детский сад ЭПЗ-100-1к; косметический ремонт; профилактические работы | шт | 1 | 2,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 2 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. заведующая Александрова В.А. |
| 34 | проверка приборов КИПиА | шт | 50 | 39,0 | 01.05.2015 | 15.08.2015 | 39 |  |  | Начальник УО Бирюкова Г.И. |
|  | ИТОГО по учреждениям образования |  |  | 316,0 |  |  | 316 |  |  |  |
|  | Подготовка котельных учреждений культуры Верховского района |
| 35 | МБУ "МПРБ" и МБОУДОД "ДХШ" ремонт системы отопления, поверка сигнализатора загазованности, проверка вентиляционных и дымовых каналов | шт | 1 | 8,00 | 13.05.2015 | 22.08.2015 | 8,00 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А.директор МПРБ Быковская Л.И. |
| 36 | МБОУДОД "Верховская ДМШ", косметичский ремонт, поверка сигнализаторов загазованности, проверка вентиляционных и дымовых каналов, замена электропроводки | шт | 1 | 70,00 | 13.05.2015 | 28.08.2015 | 70,00 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А. директор школы Рубцов А.А. |
| 37 | Верховский детский филиал МПРБ косметический ремонт здания | шт | 1 | 5,00 | 13.05.2015 | 20.08.2015 | 5,00 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А. заведующая Тарасова Т.В. |
| 38 | Р-Бродский СДК,ремонт здания,поверка сигнализатора загазованности, проверка вентиляционных и дымовых каналов | шт | 1 | 15,00 | 13.05.2015 | 28.08.2015 | 15,00 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А. Директор Мальцева И.А.. |
| 39 | Р-Бродский с/ф МПРБ косметический ремонт | шт | 1 | 1,00 | 13.05.2015 | 28.08.2015 | 1,00 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А. заведующая Дарбенкова Г.В. |
| 40 | Прусыновский СК и с/ф МПРБ поверка сигнализатора загазованности, проверка вентиляционных и дымовых каналов , замеры сопротивления | шт | 1 | 13,0 | 13.05.2015 | 28.08.2015 | 13,0 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А.заведующая Семенихина О.Л. |
| 41 | В-Залегощенский СК и с/ф МПРБ, косметический ремонт | шт | 1 | 3,0 | 13.05.2015 | 20.08.2015 | 3,0 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А. заведующий Спиридонов И.А. |
| 42 | Васильевский СК и с/ф МПРБ замена шифера, побелка, покраска здания, замеры сопротивления изоляции | шт | 1 | 20,0 | 13.05.2015 | 28.08.2015 | 20,0 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А. заведующий Комаров А.Н. |
| 43 | Скородненский с/ф МПРБ косметический ремонт | шт | 1 | 1,0 | 13.05.2015 | 18.08.2015 | 1,0 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А. заведующая Евсюкова Л.И. |
| 44 | Корсунский с/ф МПРБ косметический ремонт | шт | 1 | 2,0 | 13.05.2015 | 28.08.2015 | 2,0 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А.заведующая Звягинцева А.В. |
| 45 | Синковский СК профилактические работы | шт | 1 | 5,0 | 13.05.2015 | 28.08.2015 | 5,0 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А. заведующая Ревкова Т.Т. |
| 46 | Синковский с/ф МПРБ профилактические работы , ремонт печи | шт | 1 | 5,0 | 13.05.2015 | 28.08.2015 | 5,0 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А. заведующая Морина Н.М. |
| 47 | Теляженский с/ф МПРБ косметический ремонт | шт | 1 | 0,0 | 13.05.2015 | 28.08.2015 | 0,0 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А. заведующая Лютикова Т.Н. |
| 48 | Галичинский СК,замеры сопротивления изоляции | шт | 1 | 4,0 | 13.05.2015 | 10.08.2015 | 4,0 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О. А., заведующая СК |
| 49 | Коньшинский СК и сф МПРБ, косметический ремонт, замеры сопротивления изоляции | шт | 1 | 8,0 | 13.05.2015 | 28.08.2015 | 8,0 | 0 | 0 | Начальник отдела культуры О.А. Маслов , зав. СК Шевлякова В.И. |
| 50 | Н-Жерновский с/ф МПРБ косметический ремонт здания, порога | шт | 1 | 5,0 | 13.05.2015 | 28.08.2015 | 5,0 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А. заведующая Королева Л.В. |
| 51 | Троицкий с/ф МПРБ косметический ремонт | шт | 1 | 1,0 | 13.05.2015 | 28.08.2015 | 1,0 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А. заведующая Сысоева В.П. |
| 52 | Завоз угля | тон | 17 | 85,0 | 13.05.2015 | 28.08.2015 | 85,0 | 0 | 0 | Начальник ОК Маслов О.А. |
|  | ИТОГО по учреждениям культуры |  |  | 251,0 |  |  | 251,0 |  |  |  |
|  | Подготовка котельных учреждений здравоохранения Верховского района |
| 53 | БУЗ Орловской области "Верховская ЦРБ" покраска системы отопления, ревизия задвижек, ремонт отопительной системы | шт | 1 | 30,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | Гл.врач Блонская Г.И. |
| 54 | Б. Синковский ФАП покраска системы отопления, замена уплотнителей | шт | 1 | 1,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | Гл.врач Блонская Г.И. |
| 55 | В-Залегощенский ФАП Покраска печи, чистка зольных каналов, заготовка дров, угля | шт | 1 | 25,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | Гл.врач Блонская Г.И. заведующая Спиридонова О.В. |
| 56 | Должанский ФАП покраска системы отопления, замена уплотнителей | шт | 1 | 1,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | Гл.врач Блонская Г.И. |
| 57 | Корсунский ФАП покраска отопительной системы, установка газоанализатора | шт | 1 | 20,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | Гл.врач Блонская Г.И. заведующая Внукова Л.Н. |
| 58 | Карповский ФАП покраска отопительной системы, установка газоанализатора | шт | 1 | 20,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | Гл.врач Блонская Г.И. заведующая Сазонова Н.П. |
| 59 | Скородненский ФАП, установка газоанализатора | шт | 1 | 20,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | Гл.врач Блонская Г.И. |
| 60 | Средненский ФАП косметический ремонт, чистка зольных каналов, заготовка дров, угля | шт | 1 | 25,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | Гл.врач Блонская Г.И. заведующая Неврова Н.В. |
| 61 | Каменский ФАП, покраска отопительной системы, установка газоанализатора | шт | 1 | 20,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | Гл.врач Блонская Г.И. заведующая Жидовленкова В.Н. |
| 62 | Строкинской ФАП косметический ремонт,чистка зольных каналов, заготовка дров, угля | шт | 1 | 25,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | Гл.врач Блонская Г.И. заведующая Вепринцева Н.Н. |
| 63 | "Русско-Бродская РБ" стационар, ремонт отопления, покраска | шт | 1 | 10,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | зам. Гл. врача Гусева М.А. |
| 64 | Пеньшинский ФАП заготовка дров, угля | шт | 1 | 25,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | зам.Гл.врач Гусева М.А. заведующая Рязанцева Т.В. |
| 65 | Прусыновский ФАП заготовка угля, дров | шт | 1 | 25,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | зам. Гл.врач Гусева М.А. заведующая Теряева М.Д. |
| 66 | Теляженский ФАП , покраска отопительной системы, установка газоанализатора | шт | 1 | 20,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | зам. Гл.врач Гусева М.А. заведующая Житенева Г.Д. |
| 67 | Троицкий ФАП заготовка угля, дров, чистка зольных каналов | шт | 1 | 25,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | зам. Гл.врач Гусева М.А. заведующая Балашова О.М. |
| 68 | Красненский ФАП заготовка угля, дров, чистка зольных каналов | шт | 1 | 25,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | зам.Гл.врач Гусева М.А. заведующая Зайцева С.С. |
| 69 | Васильевский ФАП заготовка дров, угля, чистка зольных каналов | шт | 1 | 25,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | зам.Гл.врач Гусева М.А. заведующая Желудкова Г.И. |
| 70 | Скорятинский ФАП заготовка дров, угля, чистка зольных каналов | шт | 1 | 25,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | зам.Гл.врач Гусева М.А. заведующая Смагина Л.И. |
| 71 | Коньшинский ФАП Покраска отопительной системы | шт | 1 | 1,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | зам. Гл.врач Гусева М.А. Заведующая Сапрыкина С.И. |
| 72 | Н-Жерновский ФАП, покраска отопительной системы | шт | 1 | 1,0 | 01.05.2015 | 01.09.2015 | финансирование из облатсного бюджета | Гл.врач Блонская Г.И. |
|  | ИТОГО по учреждениям здравоохранения |  |  | 369,0 |  |  | финансирование из облатсного бюджета |  |
|  | IV.Подготовка водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение Верховье |
| 1 | Ремонт водозаборных колонок, вт.ч. | шт | 16 | 6,6 | 31.05.2015 | 07.09.2015 |  | 6,6 |  | глава городского поселения Дубатовкин Н.М. директор МУП «Жилводоканалсервис"» В.И. Белаусов |
| 1.1 | ул. Чехова, ревизия клапана, ревизия вентиля | шт | 2 | 1,3 | 31.05.2015 | 07.09.2015 |  | 1,3 |  | - « - |
| 1.2 | ул. Советская, ревизия клапана, ревизия вентиля | шт | 3 | 2 | 31.05.2015 | 07.09.2015 |  | 2 |  | - « - |
| 1.3 | ул. Б-Хмельницкого, ревизия клапана, ревизия вентиля | шт | 1 | 0,7 | 31.05.2015 | 07.09.2015 |  | 0,7 |  | - « - |
| 1.4 | ул. Крупская, ревизия клапана, ревизия вентиля | шт | 2 | 1,3 | 31.05.2015 | 07.09.2015 |  | 1,3 |  | - « - |
| 1.5 | ул. Привокзальная, ревизия клапана, ревизия вентиля | шт | 2 | 1,3 | 31.05.2015 | 07.09.2015 |  | 1,3 |  | - « - |
| 2 | Ремонтные работы по скважинам, в т.ч. |  |  | 89,5 | 26.05.2015 | 29.08.2015 |  | 89,5 |  | - « - |
| 2.1 | СКВ № 1, косметический ремонт павильона | шт | 1 | 7,4 | 09.06.2015 | 27.06.2015 |  | 7,4 |  | - « - |
| 2.2 | ревизия запорной арматуры | шт | 3 | 9,4 | 09.06.2015 | 27.06.2015 |  | 9,4 |  | - « - |
| 2.3 | СКВ № 2, косметический ремонт павильона | шт | 1 | 7,4 | 01.07.2015 | 11.07.2015 |  | 7,4 |  | - « - |
| 2.4 | ревизия запорной арматуры | шт | 3 | 5,8 | 01.07.2015 | 11.07.2015 |  | 5,8 |  | - « - |
| 2.5 | СКВ № 3, косметический ремонт павильона | шт | 1 | 3,2 | 14.07.2015 | 28.07.2015 |  | 3,2 |  | - « - |
| 2.6 | ремонт запорной арматуры | шт | 3 | 7,4 | 14.07.2015 | 28.07.2015 |  | 7,4 |  | - « - |
| 2.7 | СКВ № 4, косметический ремонт павильона | шт | 1 | 3,2 | 04.08.2015 | 11.08.2015 |  | 3,2 |  | - « - |
| 2.8 | ревизия запорной арматуры | шт | 3 | 7,4 | 04.08.2015 | 11.08.2015 |  | 7,4 |  | - « - |
| 2.9 | СКВ № 5, косметический ремонт павильона | шт | 1 | 3,2 | 13.08.2015 | 22.08.2015 |  | 3,2 |  | - « - |
| 3.0 | ревизия запорной арматуры | шт | 3 | 7,2 | 13.08.2015 | 22.08.2015 |  | 7,2 |  | - « - |
| 3.1 | СКВ № 6, косметический ремонт павильона | шт | 1 | 5,8 | 26.05.2015 | 30.05.2015 |  | 5,8 |  | - « - |
| 3.2 | ревизия запорной арматуры | шт | 3 | 7,2 | 26.05.2015 | 30.05.2015 |  | 7,2 |  | - « - |
| 3.3 | ремонт санзоны | м.п. | 30 | 7,3 | 26.05.2015 | 30.05.2015 |  | 7,3 |  | - « - |
| 3.4 | СКВ № 7, косметический ремонт павильона | шт | 1 | 5,2 | 19.08.2015 | 29.08.2015 |  | 5,2 |  | - « - |
| 3.5 | ревизия запорной арматуры | шт | 1 | 2,4 | 19.08.2015 | 29.08.2015 |  | 2,4 |  | - « - |
| 4 | Профилактический ремонт электрооборудования оборудования по скважинам | шт |  | 32,7 | 03.03.2015 | 11.04.2014 |  | 32,7 |  | - « - |
| 4.1 | Скважина № 1 | шт | 1 | 4 | 03.03.2015 | 11.04.2015 |  | 4 |  | - « - |
| 4.2 | Скважина № 2 | шт | 1 | 4 | 03.03.2015 | 11.04.2015 |  | 4 |  | - « - |
| 4.3 | Скважина № 3 | шт | 1 | 5,3 | 03.03.2015 | 11.04.2015 |  | 5,3 |  | - « - |
| 4.4 | Скважина № 4 | шт | 1 | 4 | 03.03.2015 | 11.04.2015 |  | 4 |  | - « - |
| 4.5 | Скважина № 5 | шт | 1 | 4 | 03.03.2015 | 11.04.2015 |  | 4 |  | - « - |
| 4.6 | Скважина № 6 | шт | 1 | 5,6 | 03.03.2015 | 11.04.2015 |  | 5,6 |  | - « - |
| 4.7 | Скважина № 7 | шт | 1 | 5,8 | 03.03.2015 | 11.04.2015 |  | 5,8 |  | - « - |
| 5 | Замена глубинного насоса скважина №4,5,7 | шт | 3 | 357,9 | 02.06.2015 | 05.08.2015 |  | 357,9 |  | - « - |
| 6 | Ревизия задвижек, в т.ч. | шт | 13 | 28,6 | 24.05.2015 | 09.09.2015 |  | 28,6 |  | - « - |
| 6.1 | ул. Советская | шт | 6 | 13,2 | 24.05.2015 | 09.09.2015 |  | 13,2 |  | - « - |
| 6.2 | ул. Чернышова | шт | 1 | 2,2 | 24.05.2015 | 09.09.2015 |  | 2,2 |  | - « - |
| 6.3 | ул. Ленина | шт | 3 | 6,6 | 24.05.2015 | 09.09.2015 |  | 6,6 |  | - « - |
| 6.4 | ул. Чехова | шт | 1 | 2,2 | 24.05.2015 | 09.09.2015 |  | 2,2 |  | - « - |
| 6.5 | ул. Елецкая | шт | 2 | 4,4 | 24.05.2015 | 09.09.2015 |  | 4,4 |  | - « - |
| 7 | Ремонт пожарного гидранта, в. том числе | шт | 3 | 37,8 | 23.05.2015 | 30.06.2015 |  | 37,8 |  |  |
| 7.1 | ул. Мира | шт | 1 | 12,6 | 23.05.2015 | 30.06.2015 |  | 12,6 |  | - « - |
| 7.2 | ул. Советская | шт | 1 | 12,6 | 23.05.2015 | 30.06.2015 |  | 12,6 |  | - « - |
| 7.3 | ул. Коминтерна | шт | 1 | 12,6 | 23.05.2015 | 30.06.2015 |  | 12,6 |  | - « - |
| 8 | Установка пожарного гидранта, в том числе |  | 2 | 130,2 | 23.04.2015 | 30.05.2015 |  | 130,1 |  | - « - |
| 8.1 | ул. Привокзальная | шт | 1 | 65,1 | 23.04.2015 | 30.05.2015 |  | 65,1 |  | - « - |
| 8.2 | ул. Ленина (школа №2) | шт | 1 | 65,1 | 23.04.2015 | 30.05.2015 |  | 65,1 |  | - « - |
|  | ИТОГО по водопроводному хозяйству |  |  | 679,1 |  |  |  | 679,1 |  |  |
| 9 | Ревизия эл. оборудования, в т.ч. | шт | 6 | 10,4 | 10.03.2015 | 09.09.2015 |  | 10,4 |  | - « - |
| 9.1 | КНС № 1 ул. Ленина | шт | 1 | 2,6 | 10.03.2015 | 09.09.2015 |  | 2,6 |  | - « - |
| 9.2 | КНС № 2 ул. Коминтерна | шт | 1 | 2,6 | 10.03.2015 | 09.09.2015 |  | 2,6 |  | - « - |
| 9.3 | КНС № 3 ул. Коминтерна | шт | 1 | 2,6 | 10.03.2015 | 09.09.2015 |  | 2,6 |  | - « - |
| 9.4 | КНС № 5 ул. Королева | шт | 1 | 2,6 | 10.03.2015 | 09.09.2015 |  | 2,6 |  | - « - |
| 10. | Ремонт задвижек в машинном зале ОС | шт | 6 | 13,2 | 28.04.2015 | 10.08.2015 |  | 13,2 |  | - « - |
| 11. | Ремонт задвижек по КНС, в т.ч. |  | 12 | 30,4 | 11.02.2015 | 09.09.2015 |  | 30,4 |  | - « - |
| 11.1 | КНС № 1 ул. Ленина | шт | 2 | 7,6 | 11.02.2015 | 09.09.2015 |  | 7,6 |  | - « - |
| 11.2 | КНС № 2 ул. Коминтерна | шт | 2 | 7,6 | 11.02.2015 | 09.09.2015 |  | 7,6 |  | - « - |
| 11.3 | КНС № 3 ул. Коминтерна | шт | 2 | 7,6 | 11.02.2015 | 09.09.2015 |  | 7,6 |  | - « - |
| 11.4 | КНС № 5 ул. Королева | шт | 2 | 7,6 | 11.02.2015 | 09.09.2015 |  | 7,6 |  | - « - |
| 12 | Ремонт колодцев ОС | шт | 5 | 35,1 | 16.06.2015 | 07.09.2015 |  | 35,1 |  | - « - |
| 13 | Профилактический ремонт обратного клапона КНС №1,2 | шт | 6 | 10,6 | 25.03.2015 | 27.05.2015 |  | 10,6 |  |  |
| 14 | Ремонт фекального насоса на КНС №1,5 | шт | 2 | 89,4 | 03.08.2015 | 03.09.2015 |  | 89,4 |  | - « - |
|  | ИТОГО по канализационному хозяйству |  |  | 189,1 |  |  |  | 189,1 |  |  |
|  | ВСЕГО : |  |  | 868,2 |  |  |  | 868,2 |  |  |
|  | Русско-Бродское сельское поселение |
| 15 | Ремонт, ревизия, гидравлическое испытание насосного оборудования | шт | 4 | 13,4 | 01.06.2015 | 01.08.2015 |  | 13,4 |  | глава Р-Бродского с/п Н.Д.Алфёров, Директор ООО "Теплосеть" И.В.Колмаков |
| 16 | Ремонт, ревизия систем электроснабжения | шт | 4 | 4,3 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 4,3 |  | - « - |
| 17 | благоустройство санитарных зон | шт | 4 | 315,0 | 01.06.2015 | 01.09.2015 |  | 315,0 |  | - « - |
| 18 | Частичная замена трубопровода | м/п | 30 | 60,0 | 01.06.2015 | 01.09.2015 |  | 60,0 |  | - « - |
|  | ИТОГО по водопроводному хозяйству |  |  | 392,7 |  |  |  | 392,7 |  |  |
|  | Нижне-Жерновское сельское поселение |
| 19 | Ремонт, ревизия, гидравлическое испытание насосного оборудования | шт | 4 | 13,4 | 01.06.2015 | 01.08.2015 |  | 13,4 |  | глава Н-Жерновского с/п Моткуев А.Х.Директор ООО "Теплосеть" И.В.Колмаков |
| 20 | Ремонт, ревизия систем электроснабжения | шт |  | 4,3 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 4,3 |  | - « - |
| 21 | благоустройство санитарных зон | шт | 4 | 90,0 | 01.06.2015 | 01.09.2015 |  | 90,0 |  | - « - |
| 22 | Частичная замена трубопровода | м/п | 30 | 60,0 | 01.06.2015 | 01.09.2015 |  | 60,0 |  | - « - |
|  | ИТОГО по водопроводному хозяйству |  |  | 167,7 |  |  |  | 167,7 |  |  |
|  | Васильевское сельское поселение |
| 23 | ремонт водопроводной сети(прорывы) | м.п. | 50 | 20,0 | 15.06.2015 | 15.07.2015 |  | 20,0 |  | Директор МУП "Теплосервис" А.М.Корнеев |
|  | ИТОГО по водопроводному хозяйству |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |
|  | Теляженское сельское поселение |
| 24 | Частичная замена водопроводной сети | м.п. | 200 | 50,0 | 01.06.2015 | 30.06.2015 |  | 50 |  | Директор МУП "Теплосервис" А.М.Корнеев |
| 25 | Замена глубинных насосов | шт | 1 | 40,0 | 02.06.2015 | 15.06.2015 |  | 40 |  | - « - |
|  | ИТОГО по водопроводному хозяйству |  |  | 90,0 |  |  |  | 90 |  |  |
|  | Скородненское сельское поселение |
| 26 | Замена трубопровода на скважине Школа | м | 100 | 10,0 | 10.06.2015 | 10.09.2015 |  | 10 |  | Директор МУП "Теплосервис" А.М.Корнеев |
|  | ИТОГО по водопроводному хозяйству |  |  | 10,0 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Песоченское сельское поселение |
| 27 | Текущий ремонт скважин и водонапорных башен, благоустройстьво санитарной зоны | шт | 2 | 10,0 | 01.06.2015 | 20.07.2015 |  | 10 |  | Директор МУП "Теплосервис" А.М.Корнеев |
|  | ИТОГО по водопроводному хозяйству |  |  | 10,0 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Коньшинское сельское поселение |
| 28 | Ремонт, ревизия, гидравлическое испытание насосного оборудования | шт | 4 | 13,4 | 01.06.2015 | 01.08.2015 |  | 13,4 |  | глава Коньшинского с/п Корогодина В.А. Директор ООО " Теплосеть" И.В.Колмаков |
| 29 | Ремонт, ревизия систем электроснабжения | шт | 4 | 4,3 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 4,3 |  | - « - |
| 30 | благоустройство санитарных зон | шт | 4 | 90,0 | 01.06.2015 | 01.09.2015 |  | 90,0 |  | - « - |
| 30 | Частичная замена трубопровода | м/п | 30 | 60,0 | 01.06.2015 | 01.09.2015 |  | 60,0 |  | - « - |
|  | ИТОГО по водопроводному хозяйству |  |  | 167,7 |  |  |  | 167,7 |  |  |
|  | Корсунское сельское поселение |
| 31 | Ремонт водопроводной сети | м.п. | 200 | 10,0 | 01.06.2015 | 01.08.2015 |  | 10,0 |  | Директор МУП "Теплосервис" А.М.Корнеев |
|  | ИТОГО по водопроводному хозяйству |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |
|  | Галичинское сельское поселение |
| 32 | Ремонт, ревизия, гидравлическое испытание насосного оборудования | шт | 4 | 13,4 | 01.06.2015 | 01.08.2015 |  | 13,4 |  | глава Галичинского с/п Алёшин А.И. Директор ООО "Теплосеть" И.В.Колмаков |
| 34 | Ремонт, ревизия систем электроснабжения | шт |  | 4,3 | 01.06.2015 | 01.07.2015 |  | 4,3 |  | - « - |
| 35 | благоустройство санитарных зон | шт | 4 | 90,0 | 01.06.2015 | 01.09.2015 |  | 90,0 |  | - « - |
| 36 | Частичная замена трубопровода | м/п | 30 | 60,0 | 01.06.2015 | 01.09.2015 |  | 60,0 |  | - « - |
| 37 | д. Верховье ревизия клапана , вентиля | шт | 2 | 1,3 | 31.05.2015 | 07.09.2015 |  | 1,3 |  | глава Галичинского с/п Алёшин А.И. Директор МУП "Жилводоканалсервис" В.И. Белаусов |
| 38 | Ревизия элек. Оборудования КНС № 4 КСП Мичурина, КНС №6 п. Суровцев | шт | 2 | 5,2 | 10.03.2015 | 09.09.2015 |  | 5,2 |  | - « - |
| 39 | ремонт задвижек по КНС № 4 КСП Мичурина, КНС №6 п. Суровцев | шт | 4 | 15,2 | 11.02.2015 | 09.09.215 |  | 15,2 |  | - « - |
| 40 | ИТОГО по водопроводно-канализационному хозяйству |  |  | 189,4 |  |  |  | 189,4 |  |  |
|  | Туровское сельское поселение |
| 41 | Частичная замена труб водопровода | м | 15 | 8 | 20.07.2015 | 20.08.2015 |  | 8 |  | Директор МУП "Теплосервис" А.М.Корнеев |
|  | ИТОГО по водопроводному хозяйству |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | ИТОГО по Верховскому району |  |  | 6814,300 |  |  | 567,00 | 5787,80 | 90,50 |  |
| * В итоговой сумме стоимости работ по подготовке к отопительному периоду 2015-2016г.г.,учтено финансирование учреждений здравоохранения из областного бюджета в размере - 369,0 тыс.руб. |
| Заместитель главы администрации Верховского района А.А. Воробьёв |