**Строительство универсальной
спортивной площадки в поселке Верховье**

Строительство универсальной спортивной площадки в пгт.Верховье, ул. Ленина, 2. Муниципальный контракт на строительство спортивной площадки заключен 30.10.2020, подрядчик - общество с ограниченной ответственностью «МосМАФ», Цена контракта – 6 685,380 тыс.руб., срок завершения работ по условиям контракта - 15.12.2020 год.

Подрядная организация выполняет работы в сроки, установленные условиями контракта.

На данный момент  выполнены следующие работы:

- Устройство щебеночного основания,

- Устройство асфальтобетонного покрытия.

В ближайшее время намечены следующие работы:

- доставка и монтаж оборудования для «Воркаута», футбольных ворот, баскетбольных стоек и щитов, волейбольных стоек;

- укладка покрытия из искусственной травы.

Общий процент выполнения - 30%

Администрацией района совместно с КУ ОО «Орелгосзаказчик» регулярно производятся мероприятия по контролю за строительством объекта: проводится ежедневный осмотр, ведется фотофиксация, взяты пробы щебня и вырубка асфальтобетонного покрытия.