## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Проведение капитального ремонта здания Галичинского сельского клуба Верховского района Орловской области
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Верховского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Гладких Виктор Алексеевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Поляков Юрий Алексеевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Культурная среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54608000-1-2021-004 от 3 февраля 2021 года
Цель (цели) проекта | Капитальный ремонт сельского клуба, расположенного по адресу: Орловская область Верховский район, п. Суровцев, ул. Центральная, д. 2
Задачи проекта | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту. 2. Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика. 3. Проведение работ по капитальному ремонту. 4. Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию.
Ожидаемый результат проекта | 1. Создание комфортного места культурно-досугового отдыха для жителей Галичинского сельского поселения. 2. Повышение культурного уровня населения за счет увеличения доли учреждений культуры района, находящихся в удовлетворительном состоянии. 3. Увеличение количества посетителей Галичинского сельского клуба.
Период реализации проекта | Начало проекта: 11.09.2019 года Окончание проекта: 31.08.2021 года
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 7 007,64543 тыс. руб., в т.ч.: средства федерального бюджета: 6 324,400 тыс. руб., средства областного бюджета: 332,86316 тыс.руб., средства местного бюджета: 350,38227 тыс.руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 3. Несоблюдение сроков. 4. Ограниченный бюджет.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Гладских Виктор Алексеевич | Глава администрации Верховского района | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | тел. 8 (48676) 2-37-71; verhr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Поляков Юрий Алексеевич | Заместитель Главы администрации Верховского района | Формирует организационную структуру проекта и команду.Определяет ответственность,содержание работ и цели для каждого участника команд. Разрабатывает и согласовывает план проекта. Отвечает за результат проекта. | тел. 8 (48676) 2-37-71; verhr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Калинина Лидия Петровна | Директор МБУК "Межпоселенческое культурно-досуговое объединение Верховского района Орловской области" | Обеспечение своевременного размещения информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию работы команды проекта. Формрует отчетность, организует рабочие совещания. | тел. 8 (48676) 2-32-81; mkdo20@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Алешин Александр Иванович | Глава Галичинского сельского поселения | Контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту; выполняет специализированные задачи по своей предметной области. | тел. 8 (48676) 2-37-44; galichinskaja@rambler.ru
| Клепикова Наталья Сергеевна | Заведующая Галичинским сельским клубом | Ежедневный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту. Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта, выполняет специализированные задачи по своей предметной области. | тел. 8 (48676) 2-37-44; galichinskaja@rambler.ru
| Дьяконов Владимир Сергеевич | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Верховского района | Ежедневный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту; взаимодействует со специалистом строительного контроля; Подготавливает отчеты о ходе реализации проекта; Подготавливает заявку для финансирования выполненных работ на объекте. | тел. 8 (48676) 2-30-98; verh-arh@mail.ru
| Моргунова Любовь Михайловна | начальник финансового отдела администрации Верховского района | Финансовое обеспечение проекта. Ведение финансовых расчетов. Перечесление денежных средств за выполненные работы подрядной организации. | тел. 8 (48676) 2-33-57; verrajfo@mail.ru
| Белькович Оксана Вячеславовна | Главный специалист по культуре администрации Верховского района | Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта, направляет финансовые отчеты в системе "Электронный бюджет", выполняет специализированные задачи по своей предметной области. | тел. 8 (48676) 2-38-87; kultura.verhovie@mail.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту | Заключение договора на разработку проектно - сметной документации | Калинина Л.П. | 2019-09-11 | 2019-11-08 | 57 дней | Определена стоимость объекта в ценах действующих лет | 2019-11-08
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы проектной документации | Калинина Л.П. | 2020-01-16 | 2020-03-03 | 45 дней | Получено положительное заключение экспертизы о достоверности стоимости объекта | 2020-03-03
2 | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению ремонтных работ | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Калинина Л.П. | 2021-01-18 | 2021-02-15 | 28 дней | Разработана аукционная документация | 2021-02-15
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Калинина Л.П. | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 9 дней | Определен победителя аукциона | 2021-02-24
|  | Заключение муниципального контракта | Калинина Л.П. | 2021-02-24 | 2021-03-15 | 19 дней | Заключен муниципальный контракт | 2021-03-15
3 | Проведение работ по капитальному ремонту | Осуществление контроля за ходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Алешин А.И.; Дьяконов В.С.; Калинина Л.П.; Клепикова Н.С. | 2021-03-15 | 2021-08-31 | 168 дней | Проведены работы по выполнению капитального ремонта. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей) | 2021-08-31
4 | Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию | Проведение осмотра объекта | Поляков Ю.А.; Алешин А.И.; Дьяконов В.С.; Калинина Л.П.; Клепикова Н.С. | 2021-08-15 | 2021-08-17 | 3 дня | Проведен осмотр объекта (его состояния и соответствия действующим нормам) | 2021-08-17
|  | Осуществление приемки | Поляков Ю.А.; Алешин А.И.; Дьяконов В.С.; Калинина Л.П.; Клепикова Н.С. | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 3 дня | Оформлен акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту | 2021-08-20
|  | Получение разрешения на ввод в работу после капитального ремонта | Калинина Л.П | 2021-08-21 | 2021-08-31 | 10 дней | Разрешение получено | 2021-08-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Проведение капитального ремонта здания Галичинского сельского клуба Верховского района Орловской области
| Заказчик проекта |  | Администрация Верховского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Гладких Виктор Алексеевич
| Руководитель проекта |  | Поляков Юрий Алексеевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту | Заключение договора на разработку проектно - сметной документации | выполнен полностью | 2019-09-11
|  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы проектной документации | выполнен полностью | 2020-01-16
2 | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению ремонтных работ | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2021-02-15
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2021-02-24
|  | Заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 2021-03-15
3 | Проведение работ по капитальному ремонту | Осуществление контроля за ходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | выполнен частично | 2021-08-31
4 | Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию | Проведение осмотра объекта | не выполнен | 2021-08-17
|  | Осуществление приемки | не выполнен | 2021-08-20
|  | Получение разрешения на ввод в работу после капитального ремонта | не выполнен | 2021-08-31
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)